# 采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式、时间和条件 | 单个搬迁任务完成并验收合格后，中标人提供全额合法有效发票及验收资料，采购人在收到发票后30个工作日内支付相应款项 |
| 2 | 框架协议期限 | 自合同签订之日起至2026年12月31日；合同有效期内若累计金额达到项目预算，则合同自动解除。 |
| 3 | 合同服务地点 | 在签订合同时根据采购人或者服务对象实际需求确定，入围供应商应按合同规定的地点提供服务。 |
| 4 | 合同服务期限 | 在签订合同时根据采购人或者服务对象实际需求确定，入围供应商应按合同规定的时间和期限提供服务。 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 所属行业：其他未列明行业 |

二、项目概况

本项目拟选定2家入围供应商，涵盖巢湖学院校内各类搬迁服务需求，项目包括但不限于行政办公类搬迁（如大批量的行政办公家具、档案资料、空调等）、教学科研类搬迁（如大批量的教学课座椅、空调、电脑等常规物品）、学生生活类搬迁（宿舍家具、电器、行李等生活用品）以及采购人认为需要搬迁的设备和物品。具体搬迁任务以每次实际发出的采购订单为准。

三、服务需求

（一）通用服务要求

1. 服务内容：包括但不限于搬迁方案策划、物资清点、专业打包（含提供符合标准的包装材料）、拆卸（大型设备、家具）、搬运、运输、安装调试、摆放归位、废弃物清理、成品保护等全流程服务。

2. 时间要求：接到具体搬迁订单后，需在采购人指定的时间内完成搬迁任务，紧急搬迁任务需在24小时内响应并进场作业。可根据学校教学科研安排，灵活调整作业时间（含节假日、夜间作业），避免影响正常教学科研秩序。

3. 安全要求：严格遵守国家安全生产相关法律法规及巢湖学院校园安全管理规定，制定详细的安全作业方案。作业过程中确保人员、物资安全，杜绝火灾、碰撞、坠落等安全事故。因投标人原因造成的人员伤亡或财产损失，由投标人承担全部责任及赔偿费用。

4. 保密要求：对搬迁过程中接触到的学校涉密文件、科研数据、师生个人信息等敏感信息承担保密义务，严禁泄露或用于其他用途，保密义务期限不受框架协议有效期限制。

5. 环保要求：遵守国家环保法规，合理处置搬迁过程中产生的包装废弃物、建筑垃圾等，减少对校园环境的影响，确保作业现场整洁有序。

（二）专项服务要求

1. 办公设备搬迁：需配备专业技术人员，对办公桌、会议桌等进行拆卸、安装。

2. 档案资料搬迁：对档案资料进行分类打包、编号登记，确保资料无丢失、无破损，搬迁后按要求完成整理归位。

3. 大型设备搬迁：对大型教学仪器、重型设备等，需提供专业吊装设备和运输车辆。

四、商务要求

- 1. 报价要求：

- （1）本项目采用费率报价，供应商报价费率不得超过100%，否则其响应文件将被认定为响应无效（报价费率小数点后保留不超过2位；如报价费率为95.036%，小数点后第三位直接舍去，评标时评标价为95.03%）。

- （2）本项目实行据实结算，按照下表所列的“相应类型机械和人工实际工程量×相应类型综合单价×成交费率”进行结算，开工后成交供应商应在工期内完成本项目范围内所有工作，超工期台班量不予确认，最终结算价不得超过本项目最高限价（最高限价由采购人委托第三方工程造价公司确定），该风险供应商综合考虑谨慎报价。

| 序号 | 类 型 | 综合单价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱式货车车厢4-6米长 | 1200元/台班 |
| 2 | 箱式货车车厢6-8米长 | 1600元/台班 |
| 3 | 3吨内叉车 | 1000元/台班 |
| 4 | 12吨吊车 | 1200元/台班 |
| 5 | 25吨吊车 | 1400元/台班 |
| 6 | 人工 | 220元/工日 |
| 备注 | 工日、台班均为8小时 |  |

（3）上表的综合单价包括完成搬迁内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的人工费、措施项目费、大型机械设备进出场及安拆、不可竞争费、其他项目费、税金等所有费用；为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用包括在报价中；供应商报费率时应综合考虑所有风险，采购人将不再另行支付也不调整综合单价。

（4）确定第二阶段成交供应商的方式：顺序轮候。

2. 付款方式：单个搬迁任务完成并验收合格后，中标人提供全额合法有效发票及验收资料，采购人在收到发票后30个工作日内支付相应款项。

3. 验收标准：按照搬迁任务书要求、招标文件约定及国家相关行业标准进行验收，验收内容包括搬迁完成及时性、物资完整性、设备运行状况、作业现场整洁度等，验收合格后签署验收确认单。

4. 违约责任：中标人未按约定时间完成搬迁任务的，每逾期1天按该订单金额的0.5%支付违约金；造成物资损坏或丢失的，按实际损失金额赔偿；违反保密义务的，除承担相应法律责任外，采购人有权终止框架协议并追究经济损失。

5. 服务保障：中标人需设立专门的项目服务团队，配备项目负责人及专职联络员，确保7×24小时通讯畅通，及时响应采购人需求并解决服务过程中出现的问题。